## 記入例(様式１ 計画書、様式２ 実績書)
様式１：休日取得計画書 | [19 empty] | 記入例 | [20 empty] | № | 1 | 様式１：休日取得計画書 | 月 | □
| 工事名 | ： | 令和６年度 村単道路改良工事 | [13 empty] | 工期 |  | ： | R6.8.1～R6.10.28 | [5 empty] | 受注者 |  |  | ： | (株)○○建設 | [12 empty] | 様式２：休日取得実績書 | 火
| 工事場所 | ： | 村道○○線 ○○ | [38 empty] | 凡例 ： 閉所日（□） 、夏休・年末年始休・工場製作のみ期間等（－） |  | 水
[5 empty] | ８月→ | [38 empty] | 木 | －
[6 empty] | 第 | 1 |  |  | 週 |  |  | 第 | 2 |  |  | 週 |  |  | 第 | 3 |  |  | 週 |  |  | 第 | 4 |  |  | 週 | [12 empty] | 金
曜日 |  |  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | [11 empty] | 土
日付 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [11 empty] | 日
休日の計画及び実績 | 現場閉所日 |  |  | 計画 | bar: 第 金 2 to 週 木 8; 2 土 10 to 週 木 15; 3 土 17 to 3 日 18; 4 土 24 to 4 日 25
実績 | bar: 第 金 2 to 週 木 8; 2 土 10 to 週 木 15; 3 土 17 to 3 日 18; 4 土 24 to 4 日 25
| 特記事項 |  |  |  | 木 1: 工事着手日; 第 金 2: 工場製作; 1 月 5: 工場製作; 週 火 6: 工場製作; 週 水 7: 工場製作; 週 木 8: 工場製作; 週 火 13: 夏休; 週 水 14: 夏休; 週 木 15: 夏休
９月→
[6 empty] | 第 | 5 |  |  | 週 |  |  | 第 | 6 |  |  | 週 |  |  | 第 | 7 |  |  | 週 |  |  | 第 | 8 |  |  | 週
曜日 |  |  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
日付 |  |  |  |  | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
休日の計画及び実績 | 現場閉所日 |  |  | 計画 | bar: 5 土 31 to 5 日 1; 6 土 7 to 6 日 8; 7 土 14 to 7 月 16; 8 土 21 to 8 月 23
実績 | bar: 5 土 31 to 5 日 1; 6 土 7 to 6 日 8; 週 木 12; 7 日 15 to 7 月 16; 8 土 21 to 8 月 23
| 特記事項 |  |  |  | 週 木 12: 雨天閉所①; 7 土 14: 振替作業①; 8 土 21: 緊急作業 ②; 8 日 22: （巡回パトロールのみ）; 8 月 23: 振替閉所②
１０月→
[5 empty] | 第 金 30: 第; 5 土 31: 9; 週 火 3: 週; 第 金 6: 第; 6 土 7: 10; 週 火 10: 週; 第 金 13: 第; 7 土 14: 11; 週 火 17: 週; 第 金 20: 第; 8 土 21: 12; 週 火 24: 週 |  | 第 | 1 | 週 | ～ | 第 | 12 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  | ＜確認事項＞
日付 |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
休日の計画及び実績 | 現場閉所日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画 | bar: 9 土 28 to 9 日 29; 10 土 5 to 10 日 6; 11 土 12 to 11 日 13
実績 | bar: 9 土 28 to 9 日 29; 10 土 5 to 10 日 6
| 特記事項 |  |  |  | 週 火 8: 工事完成日; 週 火 15: 工事完成日; 週 木 17: 工事検査日; 週 水 23: 工期の終期日 |  | 閉所日数計 |  |  | 23 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 76 |  | 日 | 30.2632 |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 21 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 69 |  | 日 | 30.4348 |  | ％
・適宜、該当する様式名を選択する
様式１：計画書 様式２：実績書

## 記入例(様式２－２ 集計表)
様式２－２：休日取得実績書【集計表】 | [31 empty] | 記入例
| 工事名 |  | ： | 令和６年度 村単道路改良工事 | [10 empty] | 工期 |  | ： | R6.8.1～R6.10.28 | [6 empty] | 受注者 | ： | (株)○○建設
| 工事場所 |  | ： | 村道○○線 ○○ | [20 empty] | 発注者 | ：
| 第 | 1 | 週 | ～ | 第 | 12 |  | 週 |  | 第 | 13 | 週 | ～ | 第 | 24 |  | 週 |  | 第 | 25 | 週 | ～ | 第 | 36 |  | 週 |  | ◎対象期間全体
| 閉所日数計 |  |  | 21 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  |  |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  |  |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 | 21 | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 69 |  | 日 | 30.4348 |  | ％ | 期間日数計 |  |  |  |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  |  |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 | 69 | 日 | 30.4348 |  | ％
| 第 | 37 | 週 | ～ | 第 | 48 |  | 週 |  | 第 | 49 | 週 | ～ | 第 | 60 |  | 週 |  | 第 | 61 | 週 | ～ | 第 | 72 |  | 週
| 閉所日数計 |  |  |  |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  |  |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  |  |  | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  |  |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  |  |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  |  |  | 日 | #DIV/0! |  | ％